## 퍼블리싱
|  |  |  | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24
|  |  | 총 | 0.1538% | 0.8923% | 3.035% | 10.97% | 16.02% | 27.06% | 39.46% | 48.61% | 61.01% | 76.78% | 78.56% | 95.58% | 95.58% | 97.71% | 98.86% | 100%
| 페이지 |  | 기능 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-26
박민수 | 마이페이지 오류페이지 | 마이페이지 |  | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 80% | 85% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 개인정보 수정 |  | 0% | 0% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 고민상담내역 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 글목록 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 예상문제 수정/삭제 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 문의내역 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 회원탈퇴 |  | 0% | 0% | 0% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 서비스 동의 |  | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 서비스 목록 |  | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 오류페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 0% | 3% | 11% | 47% | 50% | 74% | 89% | 91.5% | 94.5% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
김홍준 | 관리자 페이지 고객센터 공지사항 | 공지사항 |  | 10% | 14% | 20% | 30% | 35% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 공지사항 - 수정/삭제 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 40% | 50% | 50% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100%
|  | 고객센터 - 메인 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 50% | 50% | 94% | 94% | 100% | 100% | 100%
|  | 고객센터 - 이메일 문의 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 관리자 - 회원관리 |  | 0% | 5% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 0% | 50% | 75% | 75% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100%
|  | 관리자 - 게시글 관리 |  | 0% | 0% | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 0% | 40% | 75% | 75% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100%
|  | 관리자 - 게시판 상세보기(댓글) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 70% | 70% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100%
|  | 관리자 - 게시판 관리 수정/삭제 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 40% | 75% | 75% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100%
|  | 관리자 - 학교 관리 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 40% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 관리자 - 학교 관리 수정/삭제 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 40% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 관리자 - 문의 목록 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 40% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 관리자 - 문의 목록 상세보기(댓글) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 관리자 - 문의 목록 수정/삭제 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 40% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 0.7692% | 1.462% | 3.462% | 5% | 6.538% | 8.462% | 31.15% | 11.54% | 37.69% | 61.54% | 61.54% | 97.92% | 97.92% | 100% | 100% | 100%
민병욱 | 게시판 | 고민게시판 |  | 0% | 0% | 5% | 10% | 30% | 60% | 80% | 90% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 고민게시판(유료) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 90% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 자유게시판 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 90% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 학교별 게시판 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 게시판 댓글달기(반응형) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 40% | 60% | 40% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100%
|  | 게시글 작성 폼 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 급식 메뉴/가정통신문/학교일정 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 20% | 60% | 100%
|  |  |  | 0% | 0% | 0.7143% | 1.429% | 4.286% | 10% | 38.57% | 54.29% | 57.86% | 65.71% | 62.86% | 80% | 80% | 88.57% | 94.29% | 100%
김영채 | 과목별 예상문제 최다 추천글 | 예상문제 메인페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 60% | 40% | 40% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 예상문제 상세보기 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 최다 추천글 메인페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 60% | 40% | 40% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 최다 추천글 상세보기 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 20% | 20% | 35% | 77.5% | 86.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
최예니 | 로그인/회원가입 프로필 등록 메인 페이지 | 로그인/회원가입 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 70% | 80% | 85% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 학생 또는 교사 로그인 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 소셜로 로그인 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 학교 또는 교사 인증 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 아이디/비밀번호 찾기 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 로그인(반응형) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 메인페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 40% | 60% | 80% | 85% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 1.429% | 4.286% | 12.86% | 18.57% | 65.71% | 80% | 82.14% | 82.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## 백앤드
|  |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03
|  |  | 총 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 6.259% | 0.4074% | 0.6296% | 10.3% | 12.63% | 12.63% | 12.63% | 19.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 페이지 |  | 기능 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03
박민수 | 회원가입 로그인 메인페이지 마이 페이지 게시판 | 메인페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 마이페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 회원가입 & 로그인 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 70% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
아이디 찾기 & 비밀번호 찾기 | bar: 2023-10-11 to 2023-11-03
|  | 게시판 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 0% | 0% | 30% | 45% | 45% | 45% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 18% | 0% | 0% | 29% | 36% | 36% | 36% | 58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
김홍준 | 관리자 페이지 문의 고객센터 과목별 예상 문제 | 관리자 페이지 로그인 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 7% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
아이디 찾기 & 비밀번호 찾기 | bar: 2023-10-11 to 2023-11-03
학교관리 | bar: 2023-10-11 to 2023-11-03
|  | 공지사항 관리(게시판) - 수정/등록/삭제/조회 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 4% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
회원관리 - 수정/등록/삭제/조회 | bar: 2023-10-11 to 2023-11-03
문의목록 관리 - 수정/등록/삭제/조회 | bar: 2023-10-11 to 2023-11-03
고객센터 이메일문의 | bar: 2023-10-11 to 2023-11-03
고객센터 1:1문의 | bar: 2023-10-11 to 2023-11-03
과목별 예상문제 - 수정/등록/삭제/조회 | bar: 2023-10-11 to 2023-11-03
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7778% | 1.222% | 1.889% | 1.889% | 1.889% | 1.889% | 1.889% | 1.889% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
최예니 | 학교별 게시판 | 학교별 게시판 | bar: 2023-10-11 to 2023-11-03
급식메뉴 | bar: 2023-10-11 to 2023-11-03
공지사항&가정통신문 | bar: 2023-10-11 to 2023-11-03
학교일정 | bar: 2023-10-11 to 2023-11-03
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%