## Sheet1
|  |  |  | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18
|  |  | 총 | 0% | 0% | 0.1429% | 0.2857% | 0.8571% | 2% | 7.714% | 10.86% | 11.57% | 16%
| 페이지 |  | 기능 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18
박민수 | 마이페이지 오류페이지 | 개인정보 수정 | bar: 2023-09-09 to 2023-09-18
프로필 수정 | bar: 2023-09-09 to 2023-09-18
고민상담내역 | bar: 2023-09-09 to 2023-09-18
글목록 | bar: 2023-09-09 to 2023-09-18
예상문제 수정/삭제 | bar: 2023-09-09 to 2023-09-18
문의내역 | bar: 2023-09-09 to 2023-09-18
회원탈퇴 | bar: 2023-09-09 to 2023-09-18
|  | 오류페이지 | [11 empty] | 박민수 마이페이지, 오류 페이지 | bar: 2023-09-09 to 2023-09-18
김홍준 관리자 페이지, 고객센터, 공지사항 | bar: 2023-09-09 to 2023-09-18
김홍준 | 관리자 페이지 고객센터 공지사항 | [12 empty] | 민병욱 게시판 | bar: 2023-09-09 to 2023-09-18
김영채 과목별 예상 문제, 최다 추천글 | bar: 2023-09-09 to 2023-09-18
최예니 로그인, 회원가입, 프로필 등록, 메인 페이지 | bar: 2023-09-09 to 2023-09-18
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
민병욱 | 게시판 | 고민게시판 |  | 0% | 0% | 5% | 10% | 30% | 60% | 80% | 90% | 90% | 100%
|  | 고민게시판(유료) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 90% | 90% | 100%
|  | 자유게시판 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 90% | 90% | 100%
|  | 학교별 게시판 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 90% | 95% | 100%
|  | 게시판 댓글달기(반응형) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 40% | 60%
|  | 게시글 작성 폼 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
급식 메뉴/가정통신문/학교일정 | bar: 2023-09-09 to 2023-09-18
|  |  |  | 0% | 0% | 0.7143% | 1.429% | 4.286% | 10% | 38.57% | 54.29% | 57.86% | 80%
김영채 | 과목별 예상문제 최다 추천글 | bar: 2023-09-09 to 2023-09-18
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
최예니 | 로그인/회원가입 프로필 등록 메인 페이지 | bar: 2023-09-09 to 2023-09-18
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%